Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Como equipo hemos avanzado en el desarrollo técnico del proyecto OrientaSede, cumpliendo los objetivos específicos relacionados con el diseño de la base de datos, el desarrollo de las primeras APIs y la construcción de las interfaces. Los principales avances son: - Base de datos: se modeló y desplegó la base de datos del proyecto, con más de treinta tablas normalizadas, alojada en Supabase (PostgreSQL en la nube) y disponible para todo el equipo. - Backend y APIs: se montó el backend con Node.js, NestJS y TypeScript en el repositorio compartido, conectado a la base mediante Prisma. Está operativa la API de Preguntas Frecuentes (lectura y gestión). - Interfaz web del tótem: se construyó el menú principal de navegación y el módulo de preguntas frecuentes con buscador, que consume la API y muestra la información desde la base de datos. - Mapa 2D: se inició el trazado de los planos de la sede en formato SVG para la ubicación de salas. - Aplicación de escritorio: se definieron su estructura y mockups para la administración de contenidos. - Repositorio: se configuró el repositorio público en GitHub con la estructura del proyecto y la documentación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Los objetivos general y específicos se mantienen. El único ajuste de alcance es que el módulo de “directorio académico” se reemplazó por el de orientación por áreas (“¿Dónde debo ir?”), que responde mejor a la necesidad del estudiante de saber a qué área acudir según su trámite. |
| Metodología | La metodología Scrumban se mantiene, con el tablero de tareas gestionado en Notion. El principal ajuste técnico fue trasladar la base de datos desde el equipo local del tótem hacia Supabase (PostgreSQL en la nube), por recomendación del profesor de tratar la solución como una aplicación comercial con datos ficticios. |
| Evidencias de avance | Presentamos como evidencias: (1) el repositorio GitHub del equipo con los avances del backend, la base de datos y la interfaz web; (2) la base de datos en Supabase con el modelo del proyecto aplicado y datos de prueba cargados; (3) la API de Preguntas Frecuentes funcionando, que responde en formato JSON con los datos desde Supabase; y (4) la interfaz web del tótem (menú y módulo de preguntas frecuentes con buscador). Estas evidencias dan cuenta del desarrollo porque muestran la base de datos operativa y el primer módulo funcionando de extremo a extremo. Resguardamos la calidad aplicando buenas prácticas de la disciplina: arquitectura REST con separación en controlador, servicio y módulo (NestJS); acceso a datos mediante Prisma, que genera consultas parametrizadas y reduce el riesgo de inyección SQL; control de versiones con Git; y resguardo de credenciales en variables de entorno fuera del repositorio. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construir modelos de datos | Diseño y modelado de la base de datos (32 tablas) | Modelado, Prisma | 2 sem | Patricia Cavieres | — | Completado | — |
| Construir modelos de datos | Despliegue de la base de datos en Supabase | Supabase, Prisma | 1 sem | Christofer Fuentes | Supabase facilitó una base compartida | Completado | Base en la nube en vez de local |
| Desarrollar solución de software | Montaje del backend NestJS en el repositorio | NestJS, TypeScript | 1 sem | Christofer Fuentes | — | Completado | — |
| Desarrollar solución de software | API de Preguntas Frecuentes (CRUD) | NestJS, Prisma | 2 sem | Christofer Fuentes | — | Completado | Sobre la tabla pregunta_frecuente |
| Desarrollar solución de software | API de Infraestructura y Salas | NestJS, Prisma | 2 sem | Patricia Cavieres | — | En curso | — |
| Desarrollar solución de software | API de Enrolamiento y autenticación | NestJS, Google Vision AI, correo | 2 sem | Patricia Cavieres | Depende de accesos institucionales | En curso | Autenticación por código al correo |
| Desarrollar solución de software | Interfaz web: menú principal del tótem | HTML, CSS, JS | 1 sem | Christofer Fuentes | — | Completado | — |
| Desarrollar solución de software | Interfaz web: módulo de FAQ con buscador | HTML, CSS, JS | 1 sem | Christofer Fuentes | El patrón se reutiliza en otras pantallas | Completado | — |
| Desarrollar solución de software | Interfaz web: directorio de áreas (“¿dónde debo ir?”) | HTML, CSS, JS | 1 sem | Christofer Fuentes | — | En curso | — |
| Desarrollar solución de software | Interfaz web: guía de trámites | HTML, CSS, JS | 1 sem | Christofer Fuentes | — | No iniciado | — |
| Desarrollar solución de software | Mapa 2D: trazado de planos SVG | Figma, SVG | 2 sem | Patricia Cavieres | La exportación requiere corrección manual | En curso | Se descartó la versión 3D |
| Desarrollar solución de software | Aplicación de escritorio (panel de administración) | Electron | 3 sem | Pablo Méndez | — | No iniciado | — |
| Desarrollar solución de software | Contenerización con Docker del backend | Docker | 1 sem | Christofer Fuentes | Dockerfile ya creado | En curso | Solo el backend; la base está en Supabase |
| Realizar pruebas de certificación | Pruebas (unitarias y de integración) | Jest, navegador | 2 sem | Equipo | — | No iniciado | — |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Facilitadores: el uso de Supabase simplificó contar con una única base de datos compartida en la nube; Prisma agilizó la creación de las tablas y las consultas; el stack unificado en TypeScript redujo los errores de integración entre las partes; y el tablero Kanban permitió repartir y paralelizar el trabajo. Una vez dominado el patrón del primer módulo (consumir la API, mostrar y buscar), se reutilizó para las demás pantallas. Dificultades: la principal fue aprender varias tecnologías nuevas a la vez (NestJS, Prisma, TypeScript), que se abordó con práctica y apoyo en la documentación. También hubo problemas con versiones experimentales de Prisma que generaban errores, resueltos fijando la versión estable (Prisma 5). La exportación de planos desde Figma entrega texto vectorizado que requiere corrección manual, lo que se aborda avanzando por prioridad. Por último, la autenticación real depende de accesos institucionales en trámite, que se suplen con una versión simulada para no detener el desarrollo.

- Roles del equipo: se intercambiaron las responsabilidades de interfaz web y aplicación de escritorio entre dos integrantes. Christofer Fuentes asumió la interfaz web (preguntas frecuentes, áreas y trámites), la API de Preguntas Frecuentes y la contenerización con Docker; Pablo Méndez asumió la aplicación de escritorio de administración. El ajuste se hizo para aprovechar mejor las fortalezas de cada integrante. - Base de datos: se trasladó de PostgreSQL local en el tótem a Supabase (nube), por recomendación del profesor de tratar el sistema como una aplicación comercial con datos ficticios. - Mapa: se eliminó la versión tridimensional (3D) y se mantiene la 2D, por restricciones de tiempo. - Directorio: el directorio de coordinadores se reemplazó por el de áreas (“¿dónde debo ir?”). - Autenticación: se ajustó de notificación push (Microsoft Entra ID) a verificación por código enviado al correo institucional.

Están pendientes la guía de trámites, la aplicación de escritorio, la integración de los módulos de mapa y enrolamiento en la web, la contenerización completa con Docker y las pruebas. No están retrasadas respecto a la planificación, ya que corresponden a las etapas siguientes de la Fase 2. La estrategia es reutilizar los patrones ya construidos para avanzar rápido en las pantallas web, avanzar en Docker en paralelo, y coordinar mediante el tablero Kanban la integración de los módulos a medida que estén disponibles.