## Carta Gantt
Carta Gantt — Tótem Interactivo de Orientación Estudiantil (OrientaSede)
Duoc UC Puente Alto · Capstone · Metodología Scrumban · Inicio S1: 25-08-2026 · 18 semanas
[5 empty] | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 – Desarrollo | [9 empty] | Fase 2 – Cierre |  | Fase 3
Fase | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 | S16 | S17 | S18
Fase 1 | Acta de Constitución | Todos | 2026-08-25 | 2026-09-07
| Guía de Definición del Proyecto | Todos | 2026-09-01 | 2026-09-21
| Definición de arquitectura y stack (TypeScript) | Todos | 2026-09-01 | 2026-09-14
| Presentación Fase 1 (video + PPT) | Todos | 2026-09-07 | 2026-09-10
Fase 2 – Desarrollo | Épica, Historias de Usuario y Product Backlog | Todos | 2026-09-10 | 2026-09-14
| Configuración de repositorio y entorno | Patricia | 2026-09-22 | 2026-09-28
| Diseño de base de datos (30 tablas normalizadas) | Patricia | 2026-09-22 | 2026-10-19
| API Salas / Infraestructura | Patricia | 2026-10-13 | 2026-11-02
| Mapa interactivo 2D de salas | Patricia | 2026-10-13 | 2026-11-09
| API Enrolamiento + Google Vision AI | Patricia | 2026-10-27 | 2026-11-23
| Autenticación Microsoft Entra ID / Graph | Patricia | 2026-11-03 | 2026-11-23
| App web: directorio académico | Christofer | 2026-10-06 | 2026-10-26
| App web: preguntas frecuentes (FAQ) + API | Christofer | 2026-10-20 | 2026-11-09
| App web: guía de trámites | Christofer | 2026-11-03 | 2026-11-16
| App web (tótem): integración de módulos | Christofer | 2026-11-10 | 2026-11-30
| Contenerización con Docker | Christofer | 2026-11-17 | 2026-11-30
| App de escritorio: panel de administración | Pablo | 2026-10-06 | 2026-11-23
| Integración del sistema completo | Todos | 2026-11-17 | 2026-11-30
Fase 2 – Cierre | Pruebas de integración, rendimiento y seguridad | Todos | 2026-12-01 | 2026-12-14
| Informe final de Fase 2 | Patricia | 2026-12-08 | 2026-12-14
Fase 3 | Diagramas UML y documentación consolidada | Patricia | 2026-12-15 | 2026-12-28
| Presentación final del proyecto | Todos | 2026-12-22 | 2026-12-28
| Responsables: | Patricia Cavieres | Christofer Fuentes | Pablo Méndez | Todo el equipo
| Nota: | Las barras indican las semanas de trabajo de cada actividad; el color señala al responsable. Semanas de 7 días desde el 25-08-2026.