## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias. OrientaSede (Punto Único de Información)
Total Puntos:
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
E1-H1 | Ubicar una sala, oficina o área mediante el mapa interactivo 2D | 13
E5-H4 | Iniciar sesión como administrador de contenidos | 5
E5-H1 | Gestionar las salas desde la aplicación de escritorio | 8
E2-H1 | Consultar el directorio de áreas de la institución | 5
E5-H2 | Gestionar las áreas y su información de contacto | 5
E4-H1 | Verificar el correo institucional con un código de un solo uso | 8
E4-H2 | Completar la validación facial y el envío de la fotografía | 21
E3-H1 | Consultar las preguntas frecuentes sobre trámites | 3
E5-H3 | Gestionar las preguntas frecuentes | 3
E3-H2 | Seguir una guía paso a paso para realizar un trámite | 5
E6-H1 | Desplegar el sistema completo mediante contenedores Docker | 8
E6-H2 | Adaptar el sistema a una institución mediante su configuración | 5
E5-H5 | Consultar el estado de las solicitudes de enrolamiento | 5
Los puntos de historia se estiman con la serie de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21) y expresan el esfuerzo relativo de cada historia, considerando su complejidad, el trabajo necesario y la incertidumbre. La historia de referencia es E3-H1, Consultar las preguntas frecuentes sobre trámites, que vale 3 puntos.
Las historias se presentan en el orden de prioridad del Product Backlog versión 2.0. La historia E4-H2 es la de mayor puntaje porque depende de la cámara del tótem y de tres servicios externos, y puede dividirse en historias menores si el equipo lo requiere.