## Sprint_3
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historias de usuario del Sprint 3 (20 de octubre al 2 de noviembre de 2026). OrientaSede (Punto Único de Información)
Objetivo del sprint: Dejar operativos el inicio de sesión del administrador, el directorio de áreas, la consulta de preguntas frecuentes y la búsqueda de espacios con su plano del piso 3, y comenzar la verificación del correo.
Total Horas:
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Responsable
E1-H1 | E1-H1-T1 | API de Infraestructura y Salas: consulta y búsqueda de espacios por nombre, código y alias, sin distinguir tildes | 8 | Patricia Cavieres
E1-H1 | E1-H1-T2 | Carga de los espacios del piso 3 en la base de datos y vínculo con los elementos del plano SVG | 5 | Patricia Cavieres
E1-H1 | E1-H1-T3 | Plano del piso 3 en la aplicación web con resaltado del espacio buscado y panel de información | 8 | Patricia Cavieres
E1-H1 | E1-H1-T4 | Pruebas unitarias y de integración de la búsqueda de espacios | 3 | Patricia Cavieres
E5-H1 | E5-H1-T3 | API de Infraestructura y Salas: creación, edición y eliminación de salas con registro en la bitácora de auditoría | 6 | Patricia Cavieres
E4-H1 | E4-H1-T1 | Generación, almacenamiento y validación del código de un solo uso (vigencia de 5 minutos y 3 intentos) | 5 | Patricia Cavieres
E2-H1 | E2-H1-T1 | Pantalla de detalle del área con lo que atiende, ubicación, horario, correo y anexo | 5 | Christofer Fuentes
E2-H1 | E2-H1-T2 | Búsqueda de la carrera y del área que la atiende, con mensaje para las carreras sin área asignada | 5 | Christofer Fuentes
E2-H1 | E2-H1-T3 | Pruebas del directorio de áreas en la pantalla táctil del tótem | 3 | Christofer Fuentes
E3-H1 | E3-H1-T1 | API de Preguntas Frecuentes: categorías, listado y búsqueda de las preguntas publicadas | 8 | Christofer Fuentes
E3-H1 | E3-H1-T2 | Pantalla de categorías y listado de preguntas frecuentes en el tótem | 8 | Christofer Fuentes
E3-H1 | E3-H1-T3 | Pruebas de la búsqueda de preguntas frecuentes, con y sin coincidencias | 3 | Christofer Fuentes
E5-H4 | E5-H4-T1 | Pantalla de inicio de sesión de la aplicación de escritorio | 5 | Pablo Méndez
E5-H4 | E5-H4-T2 | Endpoint de inicio de sesión con contraseña cifrada con bcrypt, token de 8 horas y sesión revocable | 8 | Pablo Méndez
E5-H4 | E5-H4-T3 | Bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos y cierre de sesión | 5 | Pablo Méndez
E5-H4 | E5-H4-T4 | Pruebas del inicio de sesión: credenciales válidas e incorrectas, bloqueo y vencimiento del token | 4 | Pablo Méndez
E5-H1 | E5-H1-T1 | Listado y formulario de salas en la aplicación de escritorio | 8 | Pablo Méndez
E5-H1 | E5-H1-T2 | Validaciones del formulario de salas: campos obligatorios y código único por piso | 4 | Pablo Méndez
|  | Horas estimadas por responsable | Horas
Patricia Cavieres
Christofer Fuentes
Pablo Méndez